## B1
	OBRIGATORIAMENTE REFAZER TESTE COM SUBGRUPO B1	Situação 29/05	RETESTE
1	Funcionalidade
2	incluir negócio com todos os campos	ok
3	1.1 verificar se cadastrou o cliente corretamente com todos os dados no cadastro de clientes.	ok
4	1.2 verificar se os dados da proposta foram salvos corretamente	ok
5	1.3 verificar se todos os dados do dimensionamento foram salvos corretamente	Erro – 1
6	1.4 verificar se todos os produtos incluídos na proposta aparecem na lista de produtos	Erro – 2
7	1.5 verificar se todos os rateios incluídos na proposta
8	Verificar se é possível alterar os dados do cliente e se os dados são alterados.	ok
9	Verificar se é possível alterar o status da proposta	ok
10	Verificar se é possível imprimir uma proposta.	Erro – 3
11	Verificar se é possível alterar os valores da proposta.	Erro – 4,5,6, 7, 10
12	Verificar se é possível alterar os dados do dimensionamento.	Erro – 8,9,
13	Verificar se é possível alterar os produtos de uma proposta.	Erro – 11
	Verificar se é possível alterar os rateios de uma proposta.
	Verificar se é possível incluir um negócio apenas com: nome, cidade e estado.	ok
	Percas, tipo de ligação, tipos de telhados, tipo de sistema, cip, bandeira, fator de simult	Erro -12
	subgrupo, grupo, modalidade, geração desejada.
	produtos
	13.1 Verificar se ao selecionar produto do tipo placa e selecionar uma placa e verificar se a	ok
	quantidade de placas está sendo calculada igual a planilha de geração de orçamentos.	ok
	Verificar se a potência do sistema está sendo calculada corretamente de acordo com a planilha	ok
14	de geração de orçamentos.
	Verificar se o preço do kit está sendo calculado corretamente: o valor deve ser igual ao numero	ok
	de itens x o valor do item de todos os itens na lista de item.
	Verificar se o valor da comissão está de acordo com a planilha, como preço de custo e valor	ok
15	total do projeto.	ok
	Verificar se a impressão do orçamento está funcionando.	Erro-3
	Verificar se os campos área necessária, peso do sistema, e porcentagem atingida estão de	ok
	acordo com a planilha de geração de orçamento.
	Verificar se os campos garantia estão de acordo com o cadastro dos produtos.	ok
	Verificar se o campo o payback está sendo calculado corretamente.	Erro 14
	Verificar se a sugestão de pagamento está sendo calculada corretamente.	ok

## B2
	OBRIGATORIAMENTE REFAZER OS TESTES USANDO SUBGRUPO B2
	Funcionalidade	Situação
1	incluir negócio com todos os campos	ok
2	1.1 verificar se cadastrou o cliente corretamente com todos os dados no cadastro de clientes.	ok
3	1.2 verificar se os dados da proposta foram salvos corretamente	ok
4	1.3 verificar se todos os dados do dimensionamento foram salvos corretamente	Erro -1
5	1.4 verificar se todos os produtos incluídos na proposta aparecem na lista de produtos	Erro -2
6	1.5 verificar se todos os rateios incluídos na proposta
7	Verificar se é possível alterar os dados do cliente e se os dados são alterados.	ok
8	Verificar se é possível alterar o status da proposta	ok
9	Verificar se é possível imprimir uma proposta.	Erro -3
10	Verificar se é possível alterar os valores da proposta.	Erro – 4,5,6, 7, 10
11	Verificar se é possível alterar os dados do dimensionamento.	Erro – 8,9,
12	Verificar se é possível alterar os produtos de uma proposta.	Erro – 11
13	Verificar se é possível alterar os rateios de uma proposta
	Verificar se é possível incluir um negócio apenas com: nome, cidade e estado.	ok
	Percas, tipo de ligação, tipos de telhados, tipo de sistema, cip, bandeira, fator de simult	ok
	subgrupo, grupo, modalidade, geração desejada.
	produtos
	13.1 Verificar se ao selecionar produto do tipo placa e selecionar uma placa e verificar se a	ok
	quantidade de placas está sendo calculada igual a planilha de geração de orçamentos.
	Verificar se a potência do sistema está sendo calculada corretamente de acordo com a planilha	ok
	de geração de orçamentos.
14	Verificar se o preço do kit está sendo calculado corretamente: o valor deve ser igual ao numero	ok
	de itens x o valor do item de todos os itens na lista de item.
	Verificar se o valor da comissão está de acordo com a planilha, como preço de custo e valor	ok
	total do projeto.
15	Verificar se a impressão do orçamento está funcionando.	ok
	Verificar se os campos área necessária, peso do sistema, e porcentagem atingida estão de
	acordo com a planilha de geração de orçamento.
	Verificar se os campos garantia estão de acordo com o cadastro dos produtos.	ok
	Verificar se o campo o payback está sendo calculado corretamente.	Erro -14
	Verificar se a sugestão de pagamento está sendo calculada corretamente.	ok

## B3
	REFAZER O TESTE OBRIGATORIAMENTE COM O TIPO DO SUBGRUPO B3	Situação
1	Funcionalidade
2	incluir negócio com todos os campos
3	1.1 verificar se cadastrou o cliente corretamente com todos os dados no cadastro de clientes.	ok
4	1.2 verificar se os dados da proposta foram salvos corretamente	ok
5	1.3 verificar se todos os dados do dimensionamento foram salvos corretamente	ok
6	1.4 verificar se todos os produtos incluídos na proposta aparecem na lista de produtos	ok
7	1.5 verificar se todos os rateios incluídos na proposta
8	Verificar se é possível alterar os dados do cliente e se os dados são alterados.	ok
9	Verificar se é possível alterar o status da proposta	ok
10	Verificar se é possível imprimir uma proposta.	Erro – 3
11	Verificar se é possível alterar os valores da proposta.	Erro – 4,5,6, 7, 10
12	Verificar se é possível alterar os dados do dimensionamento.	Erro – 8,9,
13	Verificar se é possível alterar os produtos de uma proposta.	Erro – 11
	Verificar se é possível alterar os rateios de uma proposta
	Verificar se é possível incluir um negócio apenas com: nome, cidade e estado.	ok
	Percas, tipo de ligação, tipos de telhados, tipo de sistema, cip, bandeira, fator de simult
	subgrupo, grupo, modalidade, geração desejada.
	produtos
	13.1 Verificar se ao selecionar produto do tipo placa e selecionar uma placa e verificar se a	ok
	quantidade de placas está sendo calculada igual a planilha de geração de orçamentos.
	Verificar se a potência do sistema está sendo calculada corretamente de acordo com a planilha	ok
14	de geração de orçamentos.
	Verificar se o preço do kit está sendo calculado corretamente: o valor deve ser igual ao numero	ok
	de itens x o valor do item de todos os itens na lista de item.
	Verificar se o valor da comissão está de acordo com a planilha, como preço de custo e valor	ok
15	total do projeto.
	Verificar se a impressão do orçamento está funcionando.	Erro – 3
	Verificar se os campos área necessária, peso do sistema, e porcentagem atingida estão de	ok
	acordo com a planilha de geração de orçamento.
	Verificar se os campos garantia estão de acordo com o cadastro dos produtos.	ok
	Verificar se o campo o payback está sendo calculado corretamente.	Erro – 14
	Verificar se a sugestão de pagamento está sendo calculada corretamente.	ok

## A3 HA
	OBRIGATORIAMENTE REFAZER O TESTE COM O SUBGRUPO a3 modalidade oros azul	Situação
1	Funcionalidade
2	incluir negócio com todos os campos	ok
3	1.1 verificar se cadastrou o cliente corretamente com todos os dados no cadastro de clientes.	ok
4	1.2 verificar se os dados da proposta foram salvos corretamente	ok
5	1.3 verificar se todos os dados do dimensionamento foram salvos corretamente	ok
6	1.4 verificar se todos os produtos incluídos na proposta aparecem na lista de produtos	ok
7	1.5 verificar se todos os rateios incluídos na proposta
8	Verificar se é possível alterar os dados do cliente e se os dados são alterados.	ok
9	Verificar se é possível alterar o status da proposta	ok
10	Verificar se é possível imprimir uma proposta.	Erro -3
11	Verificar se é possível alterar os valores da proposta.	Erro – 4,5,6, 7, 10
12	Verificar se é possível alterar os dados do dimensionamento.	Erro – 8,9
13	Verificar se é possível alterar os produtos de uma proposta.	Erro – 11
	Verificar se é possível alterar os rateios de uma proposta
	Verificar se é possível incluir um negócio apenas com: nome, cidade e estado.	ok
	Percas, tipo de ligação, tipos de telhados, tipo de sistema, cip, bandeira, fator de simult
	subgrupo, grupo, modalidade, geração desejada.
	produtos
	13.1 Verificar se ao selecionar produto do tipo placa e selecionar uma placa e verificar se a	ok
	quantidade de placas está sendo calculada igual a planilha de geração de orçamentos.
	Verificar se a potência do sistema está sendo calculada corretamente de acordo com a planilha	ok
14	de geração de orçamentos.
	Verificar se o preço do kit está sendo calculado corretamente: o valor deve ser igual ao numero	ok
	de itens x o valor do item de todos os itens na lista de item.
	Verificar se o valor da comissão está de acordo com a planilha, como preço de custo e valor	ok
15	total do projeto.
	Verificar se a impressão do orçamento está funcionando.	Erro-3
	Verificar se os campos área necessária, peso do sistema, e porcentagem atingida estão de	ok
	acordo com a planilha de geração de orçamento.
	Verificar se os campos garantia estão de acordo com o cadastro dos produtos.	ok
	Verificar se o campo o payback está sendo calculado corretamente.	Erro – 14
	Verificar se a sugestão de pagamento está sendo calculada corretamente.	ok

## A4 HA
	REFAZER TESTE a4 oros azul	Situação
1	Funcionalidade
2	incluir negócio com todos os campos
3	1.1 verificar se cadastrou o cliente corretamente com todos os dados no cadastro de clientes.	ok
4	1.2 verificar se os dados da proposta foram salvos corretamente	ok
5	1.3 verificar se todos os dados do dimensionamento foram salvos corretamente	Erro -1
6	1.4 verificar se todos os produtos incluídos na proposta aparecem na lista de produtos	Erro -2
7	1.5 verificar se todos os rateios incluídos na proposta
8	Verificar se é possível alterar os dados do cliente e se os dados são alterados.	ok
9	Verificar se é possível alterar o status da proposta	ok
10	Verificar se é possível imprimir uma proposta.	Erro -3
11	Verificar se é possível alterar os valores da proposta.	Erro – 4,5,6, 7, 10
12	Verificar se é possível alterar os dados do dimensionamento.	Erro – 8,9
13	Verificar se é possível alterar os produtos de uma proposta.	Erro – 11
	Verificar se é possível alterar os rateios de uma proposta
	Verificar se é possível incluir um negócio apenas com: nome, cidade e estado.	ok
	Percas, tipo de ligação, tipos de telhados, tipo de sistema, cip, bandeira, fator de simult
	subgrupo, grupo, modalidade, geração desejada.
	produtos
	13.1 Verificar se ao selecionar produto do tipo placa e selecionar uma placa e verificar se a	ok
	quantidade de placas está sendo calculada igual a planilha de geração de orçamentos.
	Verificar se a potência do sistema está sendo calculada corretamente de acordo com a planilha	ok
14	de geração de orçamentos.
	Verificar se o preço do kit está sendo calculado corretamente: o valor deve ser igual ao numero	ok
	de itens x o valor do item de todos os itens na lista de item.
	Verificar se o valor da comissão está de acordo com a planilha, como preço de custo e valor	ok
15	total do projeto.
	Verificar se a impressão do orçamento está funcionando.	Erro -3
	Verificar se os campos área necessária, peso do sistema, e porcentagem atingida estão de	ok
	acordo com a planilha de geração de orçamento.
	Verificar se os campos garantia estão de acordo com o cadastro dos produtos.	ok
	Verificar se o campo o payback está sendo calculado corretamente.	Erro – 14
	Verificar se a sugestão de pagamento está sendo calculada corretamente.	ok

## A4 OROS VERDE
	REFAZER TESTE SUBGRUPO A4 MODALIDADE OROS VERDE	Situação
1	Funcionalidade
2	incluir negócio com todos os campos	ok
3	1.1 verificar se cadastrou o cliente corretamente com todos os dados no cadastro de clientes.	ok
4	1.2 verificar se os dados da proposta foram salvos corretamente	ok
5	1.3 verificar se todos os dados do dimensionamento foram salvos corretamente	Erro -1
6	1.4 verificar se todos os produtos incluídos na proposta aparecem na lista de produtos	Erro -3
7	1.5 verificar se todos os rateios incluídos na proposta
8	Verificar se é possível alterar os dados do cliente e se os dados são alterados.	ok
9	Verificar se é possível alterar o status da proposta	ok
10	Verificar se é possível imprimir uma proposta.	Erro -3
11	Verificar se é possível alterar os valores da proposta.	Erro – 4,5,6, 7, 10
12	Verificar se é possível alterar os dados do dimensionamento.	Erro – 8,9
13	Verificar se é possível alterar os produtos de uma proposta.	Erro – 11
	Verificar se é possível alterar os rateios de uma proposta
	Verificar se é possível incluir um negócio apenas com: nome, cidade e estado.	ok
	Percas, tipo de ligação, tipos de telhados, tipo de sistema, cip, bandeira, fator de simult
	subgrupo, grupo, modalidade, geração desejada.
	produtos
	13.1 Verificar se ao selecionar produto do tipo placa e selecionar uma placa e verificar se a	ok
	quantidade de placas está sendo calculada igual a planilha de geração de orçamentos.
	Verificar se a potência do sistema está sendo calculada corretamente de acordo com a planilha	ok
14	de geração de orçamentos.
	Verificar se o preço do kit está sendo calculado corretamente: o valor deve ser igual ao numero	ok
	de itens x o valor do item de todos os itens na lista de item.
	Verificar se o valor da comissão está de acordo com a planilha, como preço de custo e valor	ok
15	total do projeto.
	Verificar se a impressão do orçamento está funcionando.	Erro – 3
	Verificar se os campos área necessária, peso do sistema, e porcentagem atingida estão de	ok
	acordo com a planilha de geração de orçamento.
	Verificar se os campos garantia estão de acordo com o cadastro dos produtos.	ok
	Verificar se o campo o payback está sendo calculado corretamente.	Erro – 14
	Verificar se a sugestão de pagamento está sendo calculada corretamente.	ok

## RATEIOS
	REFAZER TODOS OS TESTES INCLUINDO RATEIOS (B1,B2,B3,A3HA, A4HA, A4HV)	Situação
1	Funcionalidade
2	incluir negócio com todos os campos	ok
3	1.1 verificar se cadastrou o cliente corretamente com todos os dados no cadastro de clientes.	ok
4	1.2 verificar se os dados da proposta foram salvos corretamente	Erro -1
5	1.3 verificar se todos os dados do dimensionamento foram salvos corretamente	Erro -2
6	1.4 verificar se todos os produtos incluídos na proposta aparecem na lista de produtos	ok
7	1.5 verificar se todos os rateios incluídos na proposta	Erro 18-
8	Verificar se é possível alterar os dados do cliente e se os dados são alterados.	ok
9	Verificar se é possível alterar o status da proposta	ok
10	Verificar se é possível imprimir uma proposta.	Erro -3
11	Verificar se é possível alterar os valores da proposta.	Erro – 4,5,6, 7, 10
12	Verificar se é possível alterar os dados do dimensionamento.	Erro – 8,9
13	Verificar se é possível alterar os produtos de uma proposta.	Erro – 11
	Verificar se é possível alterar os rateios de uma proposta	Erro – 15, 16.
	Verificar se é possível incluir um negócio apenas com: nome, cidade e estado.	ok
	Percas, tipo de ligação, tipos de telhados, tipo de sistema, cip, bandeira, fator de simult	ok
	subgrupo, grupo, modalidade, geração desejada.	Erro 18 –
	produtos
	13.1 Verificar se ao selecionar produto do tipo placa e selecionar uma placa e verificar se a	ok
	quantidade de placas está sendo calculada igual a planilha de geração de orçamentos.
	Verificar se a potência do sistema está sendo calculada corretamente de acordo com a planilha	ok
14	de geração de orçamentos.
	Verificar se o preço do kit está sendo calculado corretamente: o valor deve ser igual ao numero	ok
	de itens x o valor do item de todos os itens na lista de item.
	Verificar se o valor da comissão está de acordo com a planilha, como preço de custo e valor	ok
15	total do projeto.
	Verificar se a impressão do orçamento está funcionando.	Erro – 3
	Verificar se os campos área necessária, peso do sistema, e porcentagem atingida estão de	ok
	acordo com a planilha de geração de orçamento.
	Verificar se os campos garantia estão de acordo com o cadastro dos produtos.	ok
	Verificar se o campo o payback está sendo calculado corretamente.	Erro – 14
	Verificar se a sugestão de pagamento está sendo calculada corretamente.	ok